## Slide 1
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
01
SRAF 專案進度提報
從人工提問 SRAF，
走向 Excel 自動排程產情
工作成果｜目前開發進度｜下一階段｜導入效益
主管簡報
盤點日期：2026 / 10 / 12
資料依據：Hosted GitHub hun186/poc-agent、專案設計與驗收紀錄
Notes: 開場請交代舊流程：原本沒有以 Excel 要項建立產情排程的功能。人員逐項閱讀 Excel，在 OpenWebUI 手動寫提示詞，請 SRAF 查詢資料庫，再人工閱讀追問與整理。新專案並非重新開發 SRAF 的檢索能力，而是把既有 AI 查詢能力整合到 Excel 要項輸入、任務排程、執行紀錄與 Word 報告交付的產品流程。

## Slide 2
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
02
01 主管先看這張
這幾週做的：將「人工提問 SRAF」轉為「Excel 排程自動產情」
過去由人閱讀 Excel、透過 OpenWebUI 提問；現在補上要項匯入、排程控制與產情報告交付的產品能力。
10 項
PR #277–#286 已合併
Product 設計與後端階段成果
P1.7
目前進行中
輸入替換與版本衝突控制
2 種
任務執行模式
單次執行／週期性排程
1 條
共用執行主幹
延用 Import → Schedule → Agent → DOCX
現在的準確定位
已完成：後端邏輯與重要安全機制
尚未完成：一般使用者的端到端操作體驗，以及正式部署驗收
依據：GitHub PR #277–#287；截至 2026-10-12
Notes: 先講清楚舊基準：過去的 SRAF 可由 OpenWebUI 接收人員提示詞，查詢資料庫並回應；原先沒有 Excel 要項自動建立排程的功能。這次做的是新的業務流程和控制平台，而非把既有手動排程電子化。十項 PR 是本波 Product 工作流直接相關之設計與後端開發合併項目，不代表新流程已驗收上線。

## Slide 3
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
03
02 為何要做
原本沒有 Excel 排程：人員逐項在 OpenWebUI 向 SRAF 提問
既有 SRAF 能依提示詞查詢資料庫；欠缺的是 Excel 要項驅動、定期執行與集中管理的產情流程。
原本：人工逐項提問
目標：Excel 驅動自動產情
1
人員自行閱讀 Excel 分析要項
2
在 OpenWebUI 手動撰寫提示詞
3
呼叫 SRAF 查詢資料庫資料
4
閱讀答覆，依需求追問與調整
5
自行整理結果；無 Excel 排程功能
1
上傳 Excel／外部系統送入要項
2
自動預覽、檢核並保存要項版本
3
建立單次或週期性的產情任務
4
系統排程呼叫既有 SRAF 分析流程
5
查詢執行紀錄並取得 Word 報告
核心改變：從「人看 Excel → 人提問 SRAF」，走向「Excel 設定要項 → 系統自動產情」。
Notes: 重要修正：舊流程並沒有由使用者手動匯入 Excel 後，再手動建立排程。實際上是人自行觀看 Excel，透過 OpenWebUI 一次次寫提示詞呼叫 SRAF，到資料庫找資料；再閱讀、追問、整理結果。未來流程由 Excel 要項輸入，結合既有 SRAF/ES/LLM 工作鏈，自動建立一次性或週期性產情作業，留下紀錄並交付 Word。右欄是目標設計，不表示 API/UI 已上線。

## Slide 4
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
04
03 全流程
輸入一份要項，形成可持續運作的產情任務
目標端到端流程；不同方塊的開發與驗收狀態，後續逐一說明。
1
要項輸入
Excel / CSV / JSON
2
資料預覽
格式、錯誤、版本
3
建立任務
單次／週期
4
排程執行
Schedule / Handoff
5
AI 產情分析
Agent / ES / LLM
6
結果交付
DOCX / 歷程
底層共用：SRA 既有匯入、版本管理、權限、排程、執行工作者、檢索分析與報告儲存
**目標成果**
不必逐項在 OpenWebUI 手動提問，也能保存任務、資料版本、產出與責任歸屬。
Notes: 此圖描述未來的端到端產情流程。相較舊流程人工在 OpenWebUI 向 SRAF 詢問，新的 Excel 驅動任務會控制整體處理與排程，仍使用原有 SRAF 工作鏈，不另開發第二套 AI 分析引擎。

## Slide 5
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
05
04 輸入與輸出
長官最關心的：到底丟什麼進去，會拿到什麼？
支援不同的輸入方式；實際欄位由核准的匯入設定檔轉換，不是限制死一張 Excel 格式。
INPUT｜輸入
OUTPUT｜輸出
資料內容
Excel（.xlsx）、CSV、JSON；或直接送入要項 JSON
執行設定
要項名稱、核准的匯入設定版本、單次／定期排程、啟停與權限設定
✓
產情報告
Word / DOCX：彙整分析結果
✓
任務與執行狀態
完成、失敗、執行紀錄
✓
資料與排程版本
可辨識每次執行所用要項
✓
操作與稽核證據
可追溯誰建立、修改及觸發
例：每週追蹤「特定海域動態」→ 排程蒐整相關資料 → 產出當週 Word 產情報告
Notes: 投入示例是概念示意，不代表固定欄位、既定資料內容或已上線介面。舊有 Excel 是由人閱讀後在 OpenWebUI 提問；新功能會讓 Excel 成為正式的任務輸入，可查詢產出與執行狀態，而不需一項項人工問答。

## Slide 6
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
06
05 架構策略
不是另做一個系統，而是把原有 SRA 能力整合起來
讓新功能沿用現有資料、角色權限、執行管線與 Word 報告機制。
既有 SRA 管理介面 /editor ＋ 未來的「要項與自動化任務」專區
Product API（新的統一操作入口）
Requirement Import
要項匯入／預覽／Snapshot
Schedule + Handoff
排程、版本、執行交接
Report Job + AI
Agent / LLM / ES ／ DOCX
共用底座：Auth / RBAC、Service Key、稽核、SQL / ES、歷史檔案與既有匯入管理
來源：Product API + Task Center Design v1（2026-10-01）
Notes: 管理上可說：節省重複建置成本，避免使用者要再登入另一套平台。更重要是權限與稽核沿用既有政策，維護點不倍增。

## Slide 7
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
07
06 工作進度
現況拆成三類：已完成、正在做、下一步
以下是開發完成度，而不是正式上線完成度。
已完成｜合併 main
Product 資料結構與 ID 管理
輸入資料預覽與檢核服務
一次性任務建立與初始化
週期性任務建立與啟動
修改任務／排程提案與核准
權限邊界與低階資源保護
進行中｜PR #287
更換既有任務的要項輸入
Snapshot 版本衝突控制
重試與併發一致性收斂
Codex P1 審查意見修正
後續｜尚未交付
對外 Product API／Run 觸發
整合式要項任務中心 UI
Service Key 自動化授權驗證
真實輸入 E2E 與正式部署
瀏覽器操作與安全回歸
核心界線：後端 service 能力 ≠ 對外 API 已完成 ≠ 使用者頁面已完成 ≠ 正式系統已驗收
Notes: 主管若問做好哪些，這張是主要答覆。完成欄指已合併到 main 的 Product 功能；右邊所有項目仍需工程與驗收。

## Slide 8
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
08
07 幾週的工作脈絡
這幾週不是停在同一件事，而是一段一段完成可驗證的里程碑
時間範圍：9 月中下旬至 10 月 12 日；日期依 Hosted GitHub 合併紀錄與既有驗證紀錄。
9 月中下旬
既有查詢與技術底座
OpenWebUI 人工提問
技術 Golden Path
尚無 Excel 排程入口
10 / 01–06
整合設計 + 資料基座
PR #277–#279
產品設計、Schema v4
跨系統 ID 重試保護
10 / 07–08
任務實際建立
PR #280–#284
預覽、單次/週期
任務修改與版本草稿
10 / 11–12
權限一致性
PR #285–#286 已合併
PR #287 輸入替換審查中
階段解讀
先證明能執行 → 再做產品控制層 → 最後交付操作介面與正式驗收。
Notes: 區分舊使用情境和先前工程底座。舊使用情境是 OpenWebUI 人工提問 SRAF，不是使用者已經可以手動設定 Excel 排程。9月技術黃金路徑的測試流程也不是新產品介面。十項直接相關 Product PR 主要在 10/6–12 合併；前幾週則在準備技術主幹、驗收、整合設計。

## Slide 9
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
09
08 為什麼花好幾週
從人工問答變成自動產情，難的不只是讀 Excel，而是整條可靠流程
尤其「排程 + 產情」跨越資料、權限、版本、工作者與外部模型。
① 多階段整合
匯入、資料版本、排程、AI 分析與 Word 報告，不是同一個操作。
② 斷線／失敗恢復
同一請求重送，不能多生一個任務、多跑一次，或留下半成品。
③ 多人同時操作
更新中的 Excel 與排程版本必須避免相互覆蓋或產生錯配。
④ 安全與可追溯
不同操作權限、稽核軌跡、輸入版本及產出檔案都必須對得起來。
因此採「分階段實作 → 回歸測試 → 程式審查 → 合併」方式，避免一次整包開發造成返工。
Notes: 舊模式由人在 OpenWebUI 決定何時提問、如何追問；問題發生時可由人現場介入。新模式由 Excel 內容及排程自動啟動，就必須讓程式自己處理輸入校驗、重試、資料和任務版本衝突、權限以及可追溯性。這是從互動式資料查詢到無人值守產品工作流的工程差距。

## Slide 10
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
10
09 可靠性投資
表面上看不見的功能，才是自動化能長期運作的關鍵
以已實作的 Product 後端機制為例。
01
重複請求不重做
同一筆建任務／更新任務請求可辨識並恢復，降低重複產出風險。
Idempotency
02
資料版本不搞混
每次執行綁定資料快照及排程版本，避免使用新資料冒充舊執行結果。
Snapshot / Version
03
更新衝突即時阻擋
使用版本比對與交易保護，在同時修改時拒絕不一致的覆寫。
CAS / Transaction
04
不是任何人都能更改
敏感排程啟動權限與資源擁有權設邊界，沿用現有 RBAC。
Ownership / RBAC
實際作用：減少重複任務、遺漏分析、排程互搶、結果無法追溯等作業風險。
Notes: 要向主管解釋：這些不能直接截圖，但必須先做好，否則日後畫面再完整也可能產出錯誤資料或重複作業。

## Slide 11
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
11
10 目前進行中
P1.7：讓使用者「更換要項 Excel」時，舊任務仍安全、結果仍一致
PR #287 已開啟，尚未合併；目前 Codex Review 有一項需修正的 P1 finding。
情境：同一個產情任務，兩個人先後更新輸入檔案
原始版本 S0
A 替換 → S1
B 替換 → S2
要避免：舊請求回來時蓋掉新版本、重跑產生重複資料、記錄狀態和實際快照對不上。
當前需修正
Codex P1 審查意見
當候選輸入包含錯誤時，版本檢查與失敗紀錄須同一交易完成，避免競爭狀況出現不一致結果。
下一步：修正 → 重跑對應測試 → exact-head Review / CI → 核准後合併
GitHub：PR #287 — input replacement snapshot CAS
Notes: 精確說明今日狀態：P1.7 不是已完成，也不是正式上線。Codex review 在 2026/10/12 對 04c7106 head 留下 P1 race condition finding；修正與重新驗證之後才可合併。

## Slide 12
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
12
11 後續使用者會看到什麼
「要項任務中心」將整合既有 SRA 管理介面
下圖為規劃中的操作畫面概念示意，並非目前已完成的實際截圖。
SRA 管理平台 ES 資料庫 匯入管理 › 要項與自動化任務 系統管理 帳號安全
要項任務中心
建立要項任務
執行紀錄
要項來源與版本
要項任務中心
＋ 建立任務
任務名稱
執行方式
最近執行
狀態
操作
海域情勢動態
每週
10/12
已完成
查看
專題要項蒐整
單次
10/10
已完成
查看
政策訊息追蹤
每日
10/11
等待中
查看
規劃功能：上傳與預覽 Excel｜任務建立｜排程草稿核准｜立即執行｜歷程／DOCX 下載
Notes: 務必強調是概念示意，不是現成畫面。建置時沿用既有 SRA /editor 的登入與導覽，不另造平行系統。

## Slide 13
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
13
12 後續規劃
下一步用「可驗收交付物」推進，不再只以程式模組數量衡量進度
順序以相依關係為主；各階段需完成測試與檢視後才進入下一階段。
近期
01
完成 P1.7
輸入替換、競爭處理、Review 與合併
完成後端 Product v1 主要控制機制
下一階段
02
Product API
預覽／建立／查詢／修改／觸發／下載
外部系統可透過正式介面送入要項
再下一階段
03
權限 + 任務中心
Role / Service Key、SRA UI、執行紀錄
操作員不再自行串接低階 API
正式交付前
04
E2E 與部署驗收
真實 Excel、真實 ES/LLM、DOCX、Browser
有可追溯的整鏈驗證證據
不列入本次 v1：重做排程引擎、全新登入系統、通用流程編輯器、分散式架構大改。
Notes: 可以向主管報告：後續工作已經拆成四個清楚的交付關口。第一個是當下待修的資料替換；第二個是 API；第三是 UI/安全；第四是從真實輸入到 Word 的驗收。

## Slide 14
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
14
13 正式導入的風險與需求
程式合併 ≠ 正式環境通過：還有幾件事必須驗證
下列是驗收前需管控的客觀風險，應納入下一階段排程。
資料環境
正式 Elasticsearch 曾有 mapping_incompatible
校正 mapping / capability 後，重做真實檢索與產情報告驗證
執行穩定
SQL/排程並行、失敗恢復與接手測試未全結案
正式環境做交易／競爭／失效注入及 worker 驗收
對外可用
Product API、介面與瀏覽器 E2E 尚待完成
以真實 Excel、權限及 DOCX 回收形成上線驗收案例
管理面建議：先排定測試環境／資料與跨單位配合窗口，避免程式完成後仍卡在正式驗收。
Notes: 這一頁不是推卸責任，而是解釋正式交付需要測試條件與可用的資料環境。mapping_incompatible 是歷史尚待解除的 live blocker，不應宣稱已經解決。

## Slide 15
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
15
14 完成後的效益
讓產情工作從「一次一次做」，變成「設定一次、持續追蹤」
先建立可測量的效益指標；未完成正式場域量測前，不臆測節省百分比。
01
節省人工作業
減少逐項閱讀 Excel、重寫提示詞及人工回收結果
02
加快資訊供應
可依設定自動啟動產情，減少人工等待與交接
03
降低作業錯誤
版本綁定、重試安全與權限阻擋降低誤執行
04
提升管理能見度
看得到任務量、成功率、失敗原因、產出歷史
建議追蹤 KPI：人工提問次數、單次產情耗時、按期交付率、成功率、報告可追溯率
一句話結論：後端整合已有具體成果；下一個價值轉折點，是正式 API + 操作介面 + 真實環境通過。
Notes: 效益基準應是原本的人讀 Excel、手寫 OpenWebUI 提示詞、人工回收 SRAF 查詢內容，不是不存在的手動 Excel 排程。先記錄過去每筆要項的人工提問次數及時間；新功能上線後再比較排程準時率、可用報告數、人工介入時數與品質。勿宣稱未量測的節省百分比。

## Slide 16
SRAF｜Excel 要項 × 自動排程產情 • 2026.10.12
16
附錄｜資料依據與狀態定義
本簡報採用的工程事實，均以目前 Hosted GitHub 為主要依據
主管閱讀時，可將「合併 main」「審查中」「尚待驗收」視為三個不同的狀態。
近期 Product 設計與執行
PR #277–#286：設計、資料結構、任務建立、版本、授權保護。
↗
目前待修與合併
PR #287：Requirement Product input replacement snapshot CAS。
↗
正式設計規格
Product API + Task Center Design v1（2026-10-01）。
↗
分階段計畫
Product Implementation Plan v1：Gate P1–P8。
↗
部署尚待結案事項
Repo .codex/known_issues.md：live ES、SQL、worker、UI E2E。
↗
註：GitHub repository 為 private；文件連結須具相應存取權限。內容反映 2026-10-12 的查詢結果。
Notes: 來源主要是現有 Repo；注意 Design/Plan 檔案開頭的實作狀態文字可能尚未隨後續 PR 即時更新，實際完成度以 Hosted PR merged 記錄為準。